附件3

广西科技大学2017年大学生暑期社会实践

时间安排

| 时间 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 5.9-5.27 | 各学院项目征集，各学院（学生组织）评审，上报校团委； |
| 5.28-6. 5 | 校团委汇总各学院（学生组织）项目； |
| 6.6-6.10 | 校团委选出入选项目，进行公示； |
| 6.11-7.7 | 各实践队开展前期准备工作； |
| 7.8-8.31 | 广西科技大学大学2017年大学生暑期社会实践出征仪式，各团队开展暑期社会实践，并及时递交通讯稿，最终形成实践报告。同时，组织人员编写暑期社会实践简报； |
| 9.1-10.31 | 各团队上报总结材料，开展广西科技大学2017年大学生暑期社会实践活动总结评审评优工作。 |